附件6

岳阳县20 18年度部门（单位）整体支出

绩效评价自评报告

部门(单位)名称        岳阳县工信局

预算编码                YYX147

评价方式：部门（单位）绩效自评

填报人：陈果

联系电话：07307651138

报告日期：2019年7月8日

岳阳县财政局（制）

| 一、部门（单位）基本概况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 联系人 |  |  | 陈果 |  |  |  |  |  | 联络电话 |  |  |  |  |  | 07307651138 |  |  |
| 人员编制 |  |  | 43 |  |  |  |  |  | 实有人数 |  |  |  |  |  | 43 |  |  |
| 职能职责概述 |  |  | 主要负责全县经济运行、乡镇企业、电力行政执法、个体私营经济及新型墙体材料等工作的管理。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度主要工作内容 |  |  | 任务1：实施大气环境质量提升行动，加强机动车尾气、建筑扬尘、工业废气等污染综合治理，禁止焚烧秸秆。 任务2：规模工业增加值增长9%。 任务3：加快“腾笼换鸟”，盘活“僵尸”企业，培育壮大中小企业，确保新增规模企业5家。 任务4：加快通信建设，推进4G网络提速，规划5G网络建设，加快AAA级以上景区、城区主要公共场所免费Wi-Fi建设，全面完成偏远山区通信塔建设任务，确保全县通信网络全覆盖。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩 |  |  | 制订了《岳阳县2018年大气污染防治工作方案》《岳阳县污染防治攻坚战2018年工作方案》，对全县5家陶瓷企业、所有沥青搅拌站、无机化学企业下达整治通知书，并督促实施。对全县37家涉VOCS（挥发性有机物）企业进行摸底调查，并开展减排调度。完成规模工业增加值同比增长9.0%，全县新增规模工业企业18家，总数达到160家，超市定任务1家。所有移动4G网络新设备全部更新，网络信号得到了加强，规划5G网络建设还没有启动。偏远山区通信信号盲区减少，城区所有广场免费Wi-Fi建设已完成。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、部门（单位）收支情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度收入情况（万元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 机构名称 | 收入合计 |  |  | 其中： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 上年结转 |  | 公共财政拨款 |  | 政府基金拨款 |  |  | 纳入专户管理的非税收入拨款 |  |  |  |  | 其他收入 |  |
| 局机关及二级机构汇总 | 670.02 |  |  |  |  | 670.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1、局机关 | 670.02 |  |  |  |  | 670.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2、二级机构1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3、二级机构2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 部门（单位）年度支出和结余情况（万元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 机构名称 | 支出合计 |  |  | 其中： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 结余 |
|  |  |  |  | 基本支出 |  | 其中： |  |  |  |  |  |  | 项目支出 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 人员支出 |  |  |  | 公用支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 局机关及二级机构汇总 | 670.02 |  |  | 670.02 |  | 433.38 |  |  |  | 236.64 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1、局机关 | 670.02 |  |  | 670.02 |  | 433.38 |  |  |  | 236.64 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2、二级机构1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3、二级机构2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 机构名称 | 三公经费 合计 |  |  | 其中： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 公务接待费 |  | 公务用车运维费 |  |  |  | 公务用车购置费 |  |  | 因公出国费 |  |  |  | 会议费 |
| 局机关及二级机构汇总 | 12.29 |  |  | 12.29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1、局机关 | 12.29 |  |  | 12.29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2、二级机构1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3、二级机构2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 机构名称 | 固定资产 合计 |  |  | 其中： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 其他 |
|  |  |  |  | 在用固定资产 |  |  |  |  |  | 出租固定资产 |  |  |  |  |  |  |  |
| 局机关及二级机构汇总 | 94.38 |  |  | 94.38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1、局机关 | 94.38 |  |  | 94.38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2、二级机构1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3、二级机构2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、部门（单位）整体支出绩效自评情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况 |  | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 目标1：全年预算申请到位和下达数量在97%以上，三公经费变动率≤0。 目标2：社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响和社会公众满意度达到预期目标。 |  |  |  |  |  |  | 全部完成定性目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 整体支出 绩效定量目标及实施计划完成情况 |  | 评价内容 |  |  |  |  | 绩效内容 |  |  |  |  | 绩效 目标值 |  | 完成情况 |  |  |  |
|  |  | 产出目标 （部门工作实绩，即绩效办制定的单位年度考核计分办法中考核的部门工作实绩内容） |  |  | 质量指标 |  | 三公经费控制率 |  |  |  |  | 100% |  | 100% |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 政府采购执行率 |  |  |  |  | 100% |  | 100% |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 数量指标 |  | 财政供养人员控制率 |  |  |  |  | 100% |  | 100% |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 三公经费变动率 |  |  |  |  | ≤0 |  | ≤0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 时效指标 |  | 专项资金到位率 |  |  |  |  | 100% |  | 100% |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 成本指标 |  | 财政支出绩效目标 |  |  |  |  | 670.02万元 |  | 100% |  |  |  |
|  |  | 效益目标 （预期实现的效益） |  |  | 社会效益 |  | 全面统筹、科学调度，使工业再创佳绩 |  |  |  |  | 效益明显 |  | 效益明显 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 经济效益 |  | 发展工业产业，促进经济发展 |  |  |  |  | 效益明显 |  | 效益明显 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 生态效益 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 社会公众或服务对象满意度 |  | 社会公众或服务对象基本满意 |  |  |  |  | 98% |  | 98% |  |  |  |
| 绩效自评综合得分 |  |  |  |  | 98 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价等次 |  |  |  |  | 优秀 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、评价人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 姓 名 |  |  | 职务/职称 |  |  |  |  |  | 单 位 |  |  |  |  |  | 签 字 |  |  |
| 李际忠 |  |  | 副局长 |  |  |  |  |  | 工信局 |  |  |  |  |  | 李际忠 |  |  |
| 谢森桃 |  |  | 办公室主任 |  |  |  |  |  | 工信局 |  |  |  |  |  | 谢森桃 |  |  |
| 陈 果 |  |  | 财务 |  |  |  |  |  | 工信局 |  |  |  |  |  | 陈 果 |  |  |
| 评价组组长（签字）：李际忠 2019年7月8日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 部门（单位）意见： 同意并公开 部门（单位）负责人（签字）：梁绪望 2019年7月8日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

填报人（签名）：陈果                    联系电话：07307651138

五、评价报告综述（文字部分） 一、部门（单位）概况 （一）部门（单位）基本情况 岳阳县工业和信息化局（原岳阳县工业局）于2011年7月正式设立,另外加挂岳阳县乡镇企业局牌子，为县人民政府工作部门，主要负责全县工业经济运行、电力行政执法、信息化推进及新型墙体材料等工作的管理。全局共有干部职工82名，共设9个职能股室。2018年局机关在职行政编制 20人，工勤编制2人，事业编制21人， 2018年12月，机关共有退休人员 29人，二轻退休10人. - 部门（单位）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等 - 2018年度，我局全年支出总计670.02万元。其中，工资福利支出379.66万元；商品和服务支出202.94万元；对个人及家庭的补助53.71万元;基本性支出33.7万元。 二、部门（单位）整体支出管理及使用情况 2018年公共决算财政拨款支出670.02万元，其中：基本支出670.02万元，其中人员经费433.37万元，日常公用经费236.64万元。本单位支出系保障我局在职、退休职工工资、津补贴、社会保障缴费、食堂职工伙食补助等人员支出；职工办公用品购置、报刊杂志书报、图书宣传资料、电视宣传、水电费、职工下乡、外出学习培训、系统会议培训、小车运行维护费等一般商品服务支出；对职工和家庭个人补助；办公设备购置维修等其他资本性支出。 三、部门（单位）专项组织实施情况 1.所有支出条据必须用正式发票报账，白条不予报账，财务由国库统一集中支付，原则上不接受现金报账，款项只能打入开具发票的当事人账户。 2.机关（含工会）所有支出条据都要具备经手人、分管领导和分管财务领导签字三个基本要素，超过500元的条据局长要审签。 3.报账条据的附件必须齐全，尤其是办公用品、资料费、印刷费的明细必须加盖开具发票单位的印章。 四、部门（单位）整体支出绩效情况 2018年共计收入670.02万元，支出670.02万元，达到收支平衡。三公经费控制率、政府采购执行率、财政供养人员控制率均达到100%。其中三公经费较去年减少11余万元，严格贯彻执行党政机关厉行节约、反对铺张浪费、精打细算的原则，采取了“三公”经费限额管理，减少了不必要的开支。认真贯彻执行党政机关公务接待管理办法，强化公务接待审批制度，严格执行公务卡结算制度。 五、存在的主要问题 （一）财务监督管理机制还有待加强。 （二）财务工作者的业务能力有待进一步加强。 （三）加强专项资金管理，实行项目申报制，按预算执行。 六、改进措施和有关建议 （一)加强监管，做到监管机制环环相扣，不出现断层、漏洞，坚决把权力关进制度的笼子。 （二）进一步完善财务制度，规范财经纪律，实行会计、出纳一人一岗，钱、账分离。 （三）财务工作人员的业务能力要与时俱进，不断加强学习，多组织业务方面的培训，包括“走出去”，多学习外单位经验。