岳阳县财政支出项目绩效评价自评报告

评价类型：项目实施过程评价□   项目完成结果评价R

项目名称     荣湾粮库县级粮食储备经费

项目单位      岳阳县荣家湾粮库有限公司

主管部门       岳阳县商务粮食局

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组

报告日期： 2022  年  6 月 15日

岳阳县财政局（制）

| 一、项 目 基 本 概 况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 |  | 晏拥军 |  |  |  |  |  |  |  | 联系电话 |  |  | 13607402248 |  |  |  |  |  |  |
| 项目地址 |  | 岳阳县荣家湾镇文胜路17号 |  |  |  |  |  |  |  | 邮 编 |  |  | 414100 |  |  |  |  |  |  |
| 项目起止时间 |  | 2021年 1 月起至 2021 年 12 月止 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 计划安排资金 （万元） |  | 180 |  |  | 实际到位资金 （万元） |  |  | 180 | 实际支出 （万元） |  |  |  |  | 225.27 |  |  | 结余（万元） |  | 0 |
| 其中：中央财政 |  |  |  |  | 其中：中央财政 |  |  |  | 其中：中央财政 |  |  |  |  |  |  |  | 其中：中央财政 |  |  |
| 省财政 |  |  |  |  | 省财政 |  |  |  | 省财政 |  |  |  |  |  |  |  | 省财政 |  |  |
| 市财政 |  |  |  |  | 市财政 |  |  |  | 市财政 |  |  |  |  |  |  |  | 市财政 |  |  |
| 县市区财政 |  | 180 |  |  | 县市区财政 |  |  | 180 | 县市区财政 |  |  |  |  | 180 |  |  | 县市区财政 |  | 0 |
| 其它 |  |  |  |  | 其它 |  |  |  | 其它 |  |  |  |  | 45.27 |  |  | 其它 |  |  |
| 二、项目支出明细情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 支出内容 |  |  |  |  | 实际支出数 |  | 会计凭证号 |  |  |  |  |  |  |  | 备注 |  |  |  |  |
| 保管费用 |  |  |  |  | 20.36万元 |  | 1-17#、3-21#、3-22#、4-10#、4-16#、5-9#、5-10#、6-15#、6-17#、7-16#、7-17#、7-18#、8-2#、8-9#、8-13#、8-14#、9-4#、9-15#、10-9# |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 轮换费用 |  |  |  |  | 34.92万元 |  | 1-17#、4-12#、6-17#、7-17#、9-15#、 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 利息费用 |  |  |  |  | 169.99万元 |  | 1-12#、3-14#、3-15#、4-13#、5-11#、6-19#、7-10#、8-6# |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 支出合计 |  |  |  |  | 225.27万元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、项目绩效自评情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目绩效定性目标及实施计划完成情况 | 预 期 目 标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成 |  |
|  | 省级储备粮轮换7386吨，县级储备粮轮换5500吨 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 省级储备粮轮换7386吨，县级储备粮轮换5500吨 |  |
| 项目绩效定量目标（指标）及完成情况 | 一级指标 |  |  | 二级指标 |  | 指标内容 |  |  |  |  | 指标（目标）值 |  |  |  |  |  |  | 实际完成值 |  |
|  | 项目产出指标 |  |  | 数量指标 |  | 省级储备粮轮换 |  |  |  |  | 早籼稻7386吨 |  |  |  |  |  |  | 早籼稻7386吨 |  |
|  |  |  |  |  |  | 县级储备粮轮换 |  |  |  |  | 早籼稻5500吨 |  |  |  |  |  |  | 早籼稻5500吨 |  |
|  |  |  |  | 质量指标 |  | 稻谷整精米率 |  |  |  |  | 12.5%<试样水分<14.5% |  |  |  |  |  |  | 12.5%<试样水分<14.5% |  |
|  |  |  |  | 时效指标 |  | 省级储备粮轮换 |  |  |  |  | 9月底完成 |  |  |  |  |  |  | 9月底已完成 |  |
|  |  |  |  |  |  | 县级储备粮轮换 |  |  |  |  | 9月底完成 |  |  |  |  |  |  | 9月底已完成 |  |
|  |  |  |  | 成本指标 |  | 项目支出绩效目标 |  |  |  |  | 225.27万元 |  |  |  |  |  |  | 225.27万元 |  |
|  | 项目效益指标 |  |  | 经济效益 指标 |  | “洞庭湖”大米品牌创造的经济效益 |  |  |  |  | 效益明显 |  |  |  |  |  |  | 效益明显 |  |
|  |  |  |  | 社会效益 指标 |  | 执行国家最低价粮食收购政策，敞开收购，保护农民利益，使农民增产增收 |  |  |  |  | 效益明显 |  |  |  |  |  |  | 效益明显 |  |
|  |  |  |  | 生态效益 指标 |  | 储粮工艺优化，节能减排增效降耗 |  |  |  |  | 效益明显 |  |  |  |  |  |  | 效益明显 |  |
|  |  |  |  | 服务对象满意度 指标 |  | 社会公众满意度 |  |  |  |  | 95% |  |  |  |  |  |  | 95% |  |
| 绩效自评综合得分 |  |  |  | 99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价等次 |  |  |  | 优秀 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、评价人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 姓名 |  |  | 职称/职务 |  |  |  |  |  |  |  |  | 单 位 |  |  |  |  |  | 签字 |  |
| 鲁小黄 |  |  | 副局长 |  |  |  |  |  |  |  |  | 岳阳县商务粮食局 |  |  |  |  |  |  |  |
| 晏拥军 |  |  | 岳阳县荣家湾粮库有限公司董事长 |  |  |  |  |  |  |  |  | 岳阳县荣家湾粮库有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |
| 许贵辉 |  |  | 财审股股长 |  |  |  |  |  |  |  |  | 岳阳县商务粮食局 |  |  |  |  |  |  |  |
| 何荣荣 |  |  | 财审股会计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 岳阳县商务粮食局 |  |  |  |  |  |  |  |
| 游斌林 |  |  | 岳阳县荣家湾粮库有限公司财务负责人 |  |  |  |  |  |  |  |  | 岳阳县荣家湾粮库有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价组组长（签字）： 同意以上自评意见。 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目单位意见： 同意以上自评意见。 项目单位负责人（签字）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门意见： 同意以上自评意见。 主管部门负责人（签字）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

填报人（签名）： 何荣荣                     联系电话：13874051231

五、评价报告综述（文字部分） 荣湾粮库县级粮食储备经费项目 绩效评价报告 (一）项目基本概况 1、项目单位基本情况 岳阳县荣家湾粮库有限公司是岳阳县商务粮食局下辖的一家集粮油收购、储存、销售为一体的国有粮食企业，主要承担最低价粮、省级储备粮以及县级储备粮的储存业务，是湘北地区重要的储粮基地之一。始建于1978年，位于岳阳县城关镇文胜路17号，占地面积10万余平方米。粮库注册资金330万元，资产总额为771余万元；拥有储粮仓容6.5万吨，粮库现有员工29人，其中专业保防人员18人，现有储粮30714吨，其中：省级储备粮24000吨，县级临储粮1214吨，县级储备粮5500吨。岳阳县荣家湾粮库有限公司为促进我县粮食生产，种粮农户的增收和确保国家粮食安全作出了应有的贡献，真正发挥了国有粮食购销企业的主渠道作用。 2、项目基本情况简介 县级储备粮补贴是一项民生工程，项目的实施增强了我县对粮食市场异常波动和突发事件的应对能力，既保证了我县粮食市场基本稳定，同时在每年的轮换时，粮食的推陈出新可带动农户增收，县财政安排的180万元县级粮食储备经费收入主要用于2021年度省级储备粮轮换7386吨和县级储备粮轮换5500吨的收购、保管、轮换和利息几项费用支出。 （二）项目资金使用及管理情况 根据国务院《粮食流通管理条例》，为落实我县粮食应急预案，增强对粮食市场异常波动和突发事件的应对能力，确保我县粮食市场的基本稳定，2021年县级粮食储备经费实际支出225.27万元，其中：县财政拨款荣湾粮库县级粮食储备经费专项资金180万元，单位资金45.27万元，具体支出如下：保管费用20.36万元、轮换费用34.92万元，利息费用169.99万元。2021年按时、按质、按量完成项目储备任务，资金无浪费行为，无挤占挪用或套取资金等现象，现商务粮食局对我库全面推行项目资金审核制，定期有计划的对项目实施过程中的前期准备、申报、审批实施管理和验收各个环节实行检查、互查、互审，保证县级储备粮项目资金安全运行高效使用，加强对项目资金的管理和监督工作，项目资金做到专款专用，不挪作它用,确保资金封闭运行。 （三）项目组织实施情况 岳阳荣家湾粮库对5500吨县级储备粮严格按照储备粮管理制度，采用专仓专人管理如下表： 粮权性质; 保管仓号; 存放数量（吨）; 管理人员; 保管人员. 县级储备粮; 261; 1572; 晏拥军; 程勇军. 264; 1500; 晏拥军; 朱辉林. 248; 2428; 晏拥军; 李林. 合计; 5500. 成立了专门的管理小组，对项目的实施进行全程监管。 组长： 鲁小黄 副组长：晏拥军 许贵辉 成员： 何荣荣 游斌林 （四）综合评价情况及评价结论 岳阳县荣家湾粮库有限公司较好地完成了2021年县级粮食储备经费项目预算资金编制时提出的绩效目标，项目的实施效果较佳，具体如下：资金安排上严格政策、文件、标准拨付到位，此项目实施常年保管县级储备粮5500吨，保证了粮食安全，加强对县级储备粮的监督，实现了储备粮数量真实、质量可靠、轮换及时，强化了储备粮知吐调节作用，确保了全县军供民需和流通的正常秩序，全县科学储粮安全储粮水平明显提高，农户卖粮的问题得到了有效缓解。在粮食调整任务多、管理规模大、监督任务重的2021年，该项目的实施使岳阳县荣家湾粮库有限公司粮食储备工作全面完成了各项宏观调控任务，在高效服务于宏观调控的基础上，县级储备粮工作实现了社会效益与经济效益的同步提高。为确保项目实施后实现可持续发展，我县每年财政合理安排县级储备粮补贴专项资金为项目可持续发展提供政策和安全保障。 （五）项目主要绩效情况分析 一、经济效益：“洞庭湖”大米品牌创造的经济效益明显。 二、社会效益：执行国家最低价粮食收购政策，敞开收购， 保护农民利益，使农民增产增收。稳定粮食市场，保障粮食安全，保证县域内居民口粮供应，提高抗灾能力。 三、生态效益：储粮工艺优化，节能减排增效降耗。 （六）主要经验及做法、存在问题和建议 岳阳县荣湾粮库有限公司县级粮食储备经费补贴预算偏低，2021年度实际费用支出大于预算支出，为确保县级储备粮储存安全、管理规范，保障我县粮食安全，建议财政增加岳阳县荣湾粮库有限公司县级粮食储备经费补贴资金。 2022年6月15日