附件1-1

岳阳县2022年度整体支出绩效

自评报告

部门(单位)名称：   岳阳县市场监督管理局

预 算 编 码：    407001

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组

报告日期：2023 年 06月 28 日

岳阳县财政局（制）

| 一、部门（单位）基本概况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 联系人 |  | 龙宇 |  |  |  |  |  | 联络电话 | 0730-7667328 |  |  |  |  |  |  |  |
| 人员编制 |  | 301 |  |  |  |  |  | 实有人数 | 在职302+退休112 |  |  |  |  |  |  |  |
| 职能职责概述 |  | 按照职能调整及新组建的单位职能职责要求，我局承担着全县市场综合监管、市场主体统一登记注册、市场监管综合执法、市场秩序监管、产品质量安全监管、特种设备安全监管、药械化安全监管、食品安全监管、计量监管、标准实施监管、检验检测、认证认可、知识产权保护、消费维权等重要职能职责。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度主要 工作内容 |  | 任务1：面面俱到强基础，抓好干部队伍展现新形象。在党建更实上下功夫；在作风更严上做文章；在队伍更强上见实效；在基础建设更牢上出成绩。 任务2：步步为营推改革，激发市场活力实现新突破。优化市场准入服务；有序推进信用监管建设；赋能市场主体高效发展；深化质量提升行动；加强标准化建设；推进知识产权创造和保护。 任务3：环环相扣防风险，守护安全底线突出新作为。一是食品安全监管有效；二是药品安全监管有方；三是重点工业产品安全监管有力；四是特种设备安全监管有成。 任务4：层层发动提效能，规范市场秩序取得新成效。 加强价格领域监督检查；加大执法办案力度；畅通投诉举报渠道。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩 |  | 本部门2022年度总收入5223.63万元，其中：财政预算拨款收入5066.96万元（一般公共财政预算拨款），其他资金收入152.47万元，年初结转和结余4.20万元。 本部门2022年度总支出5223.63万元, 其中：年末结转和结余24.62万元；基本支出4275.23万元，含人员支出3725.02万元、公用支出550.21万元，基本支出主要是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，如基本工资、津贴补贴、乡镇工作补贴、住房公积金、社会保障缴费、公务交通补贴等；项目支出923.78万元，其中：商品和服务支出885.94万元、资本性支出37.84万元，项目支出主要是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，如食品药品监管、特种设备安全监管、标准化项目管理、执法办案、消费维权、网络监管等，有力维护了全县市场经济秩序，保证了全县人民人身健康和财产安全，积极服务县域经济发展。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、部门（单位）收支情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度收入情况（万元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 机构名称 |  |  | 收入合计 | 其中： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 上年结转 |  | 公共财 政拨款 |  | 政府基金拨款 |  | 纳入专户管理的非税收入拨款 |  |  |  | 其他 收入 |  |  |
| 局机关及二级机构汇总 |  |  | 5223.63 | 4.20 |  | 5066.96 |  |  |  |  |  |  |  | 152.47 |  |  |
| 1、局机关 |  |  | 5223.63 | 4.20 |  | 5066.96 |  |  |  |  |  |  |  | 152.47 |  |  |
| 2、二级机构1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3、二级机构2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 部门（单位）年度支出和结余情况（万元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 机构名称 |  |  | 支出合计 | 其中： |  |  |  |  |  |  |  |  | 结余 |  |  |  |
|  |  |  |  | 基本支出 |  | 其中： |  |  |  |  |  | 项目支出 | 当年结余 |  |  | 累计结余 |
|  |  |  |  |  |  | 人员支出 |  | 公用支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 局机关及二级机构汇总 |  |  | 5223.63 | 4275.23 |  | 3725.02 |  | 550.21 |  |  |  | 923.78 | 24.62 |  |  |  |
| 1、局机关 |  |  | 5223.63 | 4275.23 |  | 3725.02 |  | 550.21 |  |  |  | 923.78 | 24.62 |  |  |  |
| 2、二级机构1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3、二级机构2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 机构名称 |  |  | 三公经费 合计 | 其中： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 公务接待费 |  | 公务用车运维费 |  | 公务用车购置费 |  |  |  | 因公出国费 |  |  |  |  |
| 局机关及二级机构汇总 |  |  | 68.09 | 12.45 |  | 55.64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1、局机关 |  |  | 68.09 | 12.45 |  | 55.64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2、二级机构1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3、二级机构2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 机构名称 |  |  | 固定资产 合计 | 其中： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 其他 |  |
|  |  |  |  | 在用固定资产 |  |  |  | 出租固定资产 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 局机关及二级机构汇总 |  |  | 3583.60 | 3583.60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1、局机关 |  |  | 3583.60 | 3583.60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2、二级机构1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3、二级机构2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、部门（单位）整体支出绩效自评情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 目标1：按政策保证人员费用支出； 目标2：保证单位日常运行正常开展的经费支出 ； 目标3：突出监管执法重点，保证专项监管执法经费到位； 目标4：严控“三公经费”，确保政府采购执行等质量目标到位。 |  |  |  |  |  |  | 所有预期目标全部顺利完成。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 整体支出 绩效定量目标及实施计划完成情况 | 评价内容 |  |  |  |  |  | 绩效目标 |  |  |  | 完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 产出目标 （部门工作实绩，包含上级部门和市委市政府布置的重点工作、实事任务等，根据部门实际进行调整细化） |  |  |  | 数量指标 |  | 指标1：财政供养人员控制率 |  |  |  | 1.00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 指标2：三公经费控制率 |  |  |  | 1.00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 指标3：“三公经费”变动率 |  |  |  | ≤0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 质量指标 |  | 指标1：政府采购执行率 （含电子卖场） |  |  |  | ≥85% |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 指标2：公务卡刷卡率 |  |  |  | ≥40% |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 指标3：固定资产利用率 |  |  |  | 100% |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 时效指标 |  | 指标1：年底前完成 |  |  |  | 100% |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 成本指标 |  | 指标1：任务完成成本 |  |  |  | 5223.63万元 |  |  |  |  |  |
|  | 效益目标 （预期实现的效益） |  |  |  | 社会效益 |  | 指标1：规范和维护各类市场主体经营秩序，积极服务县域经济发展，抓好抓实城市大提质。 |  |  |  | 100% |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 经济效益 |  | 指标1：非税收入入库率 |  |  |  | 100% |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 生态效益 |  | 指标1：市场巡查监管率 |  |  |  | 100% |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 社会公众或服务对象满意度 |  | 指标1：社会公众满意度 |  |  |  | ≥95% |  |  |  |  |  |
| 绩效自评综合得分 |  |  |  |  | 98 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价等次 |  |  |  |  | 优秀 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、评价人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 姓 名 |  | 职务/职称 |  |  |  |  |  | 单 位 | 签 字 |  |  |  |  |  |  |  |
| 冯小兰 |  | 副局长 |  |  |  |  |  | 党组 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 李西兵 |  | 副局长 |  |  |  |  |  | 党组 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 李育军 |  | 副局长 |  |  |  |  |  | 党组 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 李小叶 |  | 主任 |  |  |  |  |  | 办公室 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 周林霞 |  | 股长 |  |  |  |  |  | 财务股 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 许元爱 |  | 股长 |  |  |  |  |  | 人事股 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 赵光新 |  | 主任 |  |  |  |  |  | 机关纪委 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 龙宇 |  | 会计 |  |  |  |  |  | 财务股 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价组组长（签字）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 部门（单位）意见： 部门（单位）负责人（签章）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

填报人（签名）：龙宇                       联系电话：0730-7667328

五、评价报告综述（文字部分） 一、部门（单位）概况 （一）部门（单位）基本情况 按照职能调整及新组建的单位职能职责要求，我局承担着全县市场综合监管、市场主体统一登记注册、市场监管综合执法、市场秩序监管、产品质量安全监管、特种设备安全监管、药械化安全监管、食品安全监管、计量监管、标准实施监管、检验检测、认证认可、知识产权保护、消费维权等重要职能职责。我局下设26个内设机构、6个二级机构、 19个派出机构。 （二）部门（单位）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等 本部门2022年度总支出5223.63万元, 其中：年末结转和结余24.62万元；基本支出4275.23万元，含人员支出3725.02万元、公用支出550.21万元，基本支出主要是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，如基本工资、津贴补贴、乡镇工作补贴、住房公积金、社会保障缴费、公务交通补贴等；项目支出923.78万元，其中：商品和服务支出885.94万元、资本性支出37.84万元，项目支出主要是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，如食品药品监管、特种设备安全监管、标准化项目管理、执法办案、消费维权、网络监管等，有力维护了全县市场经济秩序，保证了全县人民人身健康和财产安全，积极服务县域经济发展。 二、部门（单位）整体支出管理及使用情况 （一）基本支出 2022年度，我局基本支出4275.23万元，其中：人员支出3725.02万元，公用支出550.21万元。本部门2022年“三公”经费（使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置及运行维护费）支出合计68.09元，比年初公开的部门预算数减少18.91万元，降低21.74%，主要原因为本部门严控“三公”经费支出。 分项为：公务接待费12.45万元，接待170批次、1253人次，支出数比年初公开的部门预算数减少10.55万元，降低45.87%，原因为本部门加强内部管理，采取规范财务报账制度和公务接待程序、推行公务卡结算制度、严格控制接待标准和陪餐人数等措施，有效控制了非必要公务接待开支的发生；公务用车运行维护费55.64万元，公务用车保有量16台，支出数比年初公开的部门预算数减少8.36万元，降低13.06%，原因为本部门规范公务用车使用规定，合理调度;无公务用车购置费；无因公出国（境）费用。本部门2022年机关运行经费（使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费）支出433.97万元，主要用于机关日常运行维护工作，如办公、印刷、水电、物业、维修、会议、培训等方面。 （二）专项支出 1、专项资金安排落实、总投入等情况分析 2022年度，财政共计下拨专项资金923.78万元，主要用于食品药品监管及检测、执法办案、乡镇所工作、市场监管、设备购置等方面。 2、专项资金实际使用情况分析 2022年度，我局共计支付专项资金923.78万元，其中：食品药品检验及监管专项经费129.53万元、食品安全检测经费140.51万元、市场监管专项195.61万元、市场监督管理执法236.88万元、其他工作专项221.25万元。 3、专项资金管理情况分析 在专项资金管理使用上，我局一直按照国家财经法规和内部财务管理制度的规定开支。资金结付有完整的审批程序和手续，按照财经制度的有关要求，做到专款专用，专人保管，单位分管领导对资金的使用进行全程监督，保证资金使用的合规性。资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。相关发票由财务室审核后，再由主要负责人签字同意报账后方可结算。 三、部门（单位）专项组织实施情况 （一）专项组织情况分析 2022年，我局项目支出预算数为923.50万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中：食品药品检验及监管127万元、特种设备安全监管20万元、标准化项目管理15万元、专用材料检测35万元、乡镇和社区医用计量器具免费检定20万元、执法办案95万元、消费维权18万元、网络监管5万元、打假27万元、乡镇站所140万元、三证合一18万元、食品安全检测经费140万元、食安办10万元、质量强县18万元、市场监督管理执法经费231万元、会议费4.5万元。 （二）专项管理情况分析 2022年，我局制定了一系列财务管理制度，如《财务管理制度》、《经费管理办法》、《专项资金管理制度》等，建立了“有章可依、有章必循、违章必究”的财务管理机制，成立了财务管理工作领导小组，严格财务程序，强化报销环节管理，认真落实经办人、经费使用单位负责人、局领导、财务管理人员责任，为财务工作依法管理营造了良好的组织管理环境。 四、部门（单位）整体支出绩效情况 2022年，在县委县政府和上级主管部门的坚强领导下，我们主动适应市场监管工作和新冠疫情防控新形势新变化，紧紧围绕我县经济高质量发展大局和上级部署要求，落实新冠肺炎疫情防控各项工作措施，强化食品药品、重点工业产品和特种设备安全监管，着力优化营商环境，大力推进知识产权兴县、质量强县战略，不断统筹服务发展和市场安全，切实维护消费者权益，各项工作都取得了明显实效。 2022年，我局获得了全省食品安全工作A级（先进）单位、全省特种设备安全监察工作优秀单位等省级荣誉；全市市场监管系统综合绩效先进单位、全市“双随机、一公开”监管工作先进单位、全市食品安全工作A级（先进）单位、全市药品安全考核优秀单位、全市消保工作红旗单位等市级荣誉；安全生产和消防、文明创建等工作被县委县政府评为单项先进。 五、存在的主要问题 财务工作水平还需不断提高；财务管理工作水平有待进一步加强；会计基础工作不够完善。 六、改进措施和有关建议 强化财务控制意识，准确定位财务人员，对财务人员进行合理规范的分工和岗位职责； 充实财务人员，加强财务人员培训，不断提高财务人员素质；进一步完善财务制度，规范财经纪律，加强财务管理，提高财务工作水平； 加强对资金支出管理，提高资金使用效率； 加强会计核算工作，确保更真实准确地反映单位年度财务状况。